## CARATULA MES - I.A.F.F.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES.
JULIO DEL 2016
FECHA: 31 JULIO DEL 2016
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [10 empty] | HOJA 1 DE 3
SUB-PROGRAMA: |  |  | 401.-402.-408.-411.-412.-413
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO DEL 2016
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | [5 empty] | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PENDIENTE EJECUTAR | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUM | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA (22) | POR CONTRATO
401001 | 401001 | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN AV. ENRIQUE ESTRADA ENTRE CARRETERA Y CALLE AGUASCALIENTES LADO PONIENTE | JUCHIPILA | 21°25´00"N 103°06´49"O | 246.75 ML | 84898.95 | 41624.34 | 79762.89 | 5136.06 |  |  |  | 55% | 100% | 55% | 100% |  | X
401002 | 401002 | REHABILITACIÓN LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO EN BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA | GUADALUPE VICTORIA | 21°23´43"N 103°07´53" | 194 ML | 56000 |  |  | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | X
[5 empty] | TOTAL | 140898.95 | 41624.34 | 79762.89 | 61136.06 | 0 | 0 | 0
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES.
JULIO DEL 2016
FECHA: 31 DE JULIO DEL 2016
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [10 empty] | HOJA 1 DE 3
SUB-PROGRAMA: |  |  | 401.-402.-408.-411.-412.-413
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO DEL 2016
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | [5 empty] | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PENDIENTE EJECUTAR | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUM | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA (22) | POR CONTRATO
402001 | 402001 | REHABILITACIÓN LINEA DE DRENAJE EN AV.ENRIQUE ESTRADA, ENTRE CARRETERAY CALLE AGUASCALIENTES LADO PONIENTE | JUCHIPILA | 21°25´00"N 103°06´49"O | 99.12 ML | 29400 |  | 28500 | 900 |  |  |  | 0% | 97% | 0% | 97% |  | X
402002 | 402002 | REHABILITACIÓN LINEA DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO EN EL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA | GUADALUPE VICTORIA |  | 194 ML | 132000 |  |  | 132000 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | X
402003 | 402003 | CONSTRUCCIÓN LINEA DE DRENAJE EN PRIVADA SAN SEBASTIAN, MEZQUITERA NORTE | MEZQUITERA NORTE | 21°26´01"N 103°06´00" | 103.13 ML | 36250 |  |  | 36250 | 9750 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | X
402004 | 402004 | REHABILITACIÓN LINEA DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA BARRIO DE SAN JOSE | SAN JOSE | 21°25´32"N 103°07´19" | 119.43 ML | 75000 |  |  | 75000 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | X
[6 empty] | 272650 | 0 | 28500 | 244150 | 9750 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL | 282400
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES.
JULIO DEL 2016
FECHA: 31 DE JULIO DEL 2016
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III | [10 empty] | HOJA 1 DE 3
SUB-PROGRAMA: |  |  | 401.-402.-408.-411.-412.-413
MES QUE INFORMA: |  |  | JULIO DEL 2016
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | [5 empty] | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PENDIENTE EJECUTAR | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUM | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA (22) | POR CONTRATO
405001 | 405001 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA GUADALAJARA SALTILLO A LA COMUNIDAD SURCO DE NOPALES | SURCO DE NOPALES | 21°23´07"N 103°07´18"0 | 580 ML | 111000 | 111000 | 111000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 95% | 95% |  | X
405002 | 405002 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN MEZQUITERA SUR Y MEZQUITERA NORTE SOBRE CARRETERA GUADALAJARA SALTILLO | MEZQUITERA SUR Y NORTE | 21°25´24"N 103°06´33"O | 700 ML | 300000 | 300000 | 300000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 95% | 95% |  | X
405003 | 405003 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO ENTRE LA CANTERA Y EL PAISANO | LA CANTERA |  | 800 ML | 196500 | 196500 | 196500 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 95% | 95% |  | X
405004 | 405004 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA GANADERA (BARRIO DE SAN FRANCISCO | BARRIO DE SAN FRANCISCO |  |  | 163000 |  |  | 163000 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | X
405005 | 405005 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA MEZQUITERA NORTE (LOS GAVILANES) | MEZQUITERA NORTE | 21°25´52.96"N 103°06´05.16"O | 600 ML | 572599.85 |  |  | 572599.85 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL | 1343099.85
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES.
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III
SUB-PROGRAMA: |  |  | 401.-402.-408.-411.-412.-413
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | [5 empty] | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PENDIENTE EJECUTAR | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUM | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA (22) | POR CONTRATO
413001 | 413001 | CONCENTRADO DE FONDO III EJERCICIO 2016 | JUCHIPILA | 21°38´47"N 103°02´21"O | NA | 439162.2 |  |  | 439162.2 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | X
[5 empty] | TOTAL | 439162.2 | 0 | 0 | 439162.2 | 0 | 0 | 0
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES.
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | 4.-FONDO III
SUB-PROGRAMA: |  |  | 415.-REMANENTES 2015
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | [5 empty] | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PENDIENTE EJECUTAR | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUM | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA (22) | POR CONTRATO
415001 | 415001 | REHABILITACIÓN LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA | JUCHIPILA | 21°24´24"N 103°06´57" | 113.68 ML | 41263.16 | 7459.15 | 40000 | 1263.16 |  |  |  | 18% | 97% | 18% | 97% |  | X
415002 | 415002 | AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAYABERA | EL REMOLINO | 21°21´40"N 103°07´25"O | 40 ML | 7736.84 | 7492.52 | 7492.52 | 244.32 | 2500 | 2500 | 2500 | 98% | 98% | 98% | 98% |  | X
415003 | 415003 | REHABILITACIÓN LINEA DE DRENAJE EN CALLE RAMÓN CORONA | JUCHIPILA | 21°24´24"N 103°06´57"O | 119.74 | 101094.74 | 5817.83 | 93112.69 | 7982.05 |  |  |  | 11% | 97% | 11% | 97% |  | X
415004 | 415004 | REHABILITACIÓNLINEA DE DRENAJE EN TRAMO PARALELO A CARRETERA GUADALAJARA SALTILLO KM 118+90 AL 118+420 | EL REMOLINO | 21°21´39"N 103°07´37"O | 455 ML | 184452.64 |  | 184452.64 | 0 | 59000 |  | 42812.95 | 0% | 93% | 0% | 93% |  | X
415005 | 415005 | AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE GUAYABERA | EL REMOLINO | 21°21´40"N 103°07´25"O | 128 ML | 56478.95 | 54695.4 | 54695.4 | 1783.55 | 18250 | 18250 | 18250 | 97% | 97% | 97% | 97% |  | X
415006 | 415006 | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLES CUAUTLA, ANTONIO ROSALES Y DIEGO ZACATECAS | JUCHIPILA | 21°24´36"N 103°07´02"O | 150 ML | 238294.75 |  | 231000 | 7294.75 |  |  |  | 0% | 97% | 0% | 97% |  | X
415007 | 415007 | CONSTRUCCIÓN BANQUETA EN CALLE SAN FRANCISCO ENTRE CANAL DE RIEGO Y CALLE SANTO TOMAS EN FRACC LOS GAVILANES | JUCHIPILA | 21°25´52"N 103°06´03"O | 99.60 ML | 42294.74 |  | 41000 | 1294.74 |  |  |  | 0% | 97% | 0% | 97% |  | X
415008 | 415008 | AMPLIACIÓN CON LUMINARIAS NOCTURNAS EN CALLE AMADO NERVO TRAMO 2DA DE CONSTITUCIÓN Y PUENTE A CAPULA | JUCHIPILA | 21°24´55"N 103°07´04"O | 999 ML | 134105.27 |  | 130000 | 4105.27 |  |  |  | 0% | 97% | 0% | 97% |  | X
415009 | 415009 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CARRETERA GUADALAJARA SALTILLO KM. 121+500 BOULEVARD SUR | JUCHIPILA | 21°23´45"N 103°06´35"O | 850 ML | 126760.83 |  | 122350.74 | 4410.09 |  |  |  | 0% | 96% | 0% | 95% |  | X
415010 | 415010 | DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIM (REMODELACIÓN DE OFICINA DEL REGISTRO CIVIL) | JUCHIPILA | 21°38´47"N 103°02´21"O | 1 OBRA | 43603 |  |  | 43603 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | X
415011 | 415011 | APORTACIÓN AL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA SUMAR (PISO FIRME, TECHO SEGURO, ENJARRE FACHADA E INTERIORES BAÑOS DIGNOS CUARTO ADICIONAL MURO FIRME) | JUCHIPILA | 21°38´47"N 103°02´21"O | 1 APORTACIÓN | 1155492.41 |  | 1122789.79 | 32702.62 |  |  |  | 0% | 99% | 0% | 99% |  | X
415012 | 415012 | SUMINISTRO DE 10 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA 10 VIVIENDAS | JUCHIPILA | 21°38´47"N 103°02´21"O | 10 ESTUFAS | 27234.56 |  | 25550.9 | 1683.66 |  |  |  | 0% | 97% | 0% | 97% |  | X
415013 | 415013 | INDIRECTOS DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN GARCIA SALINAS - CUAUTLA Y GALEANA | JUCHIPILA | 21°38´47"N 103°02´21"O | 1 INDIRECTO | 1654.74 |  |  | 1654.74 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | X
415014 | 415014 | COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | JUCHIPILA | 21°38´47"N 103°02´21"O | 1 ADQUISICION | 5385 |  |  | 5385 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | X
[5 empty] | TOTAL | 2165851.63 | 75464.9 | 2052444.68 | 113406.95 | 79750 | 20750 | 63562.95
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES.
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO III
SUB-PROGRAMA: |  |  | 401.-402.-408.-411.-412.-413
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | [5 empty] | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PENDIENTE EJECUTAR | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUM | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA (22) | POR CONTRATO
417001 | 417001 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE SAN SEBASTIAN DE LA MEZQUITERA NORTE | JUCHIPILA |  | ML | 64936.89 |  |  | 64936.89 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | X
417002 | 417002 | AMPLIACIÓN DE LINEA POTABLE EN PROLONGACIÓN GALEANA | JUCHIPILA |  | REM 2014 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | X
417003 | 417003 | AMPLIACIÓN LINEA DE DRENAJE EN PROLONGACIÓN GALEANA | JUCHIPILA |  | REM 2014 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | X
[5 empty] | TOTAL | 82436.89 | 17500 | 17500 | 64936.89 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | GRAN TOTAL | 4533599.52
_____________________________________________
MCD. FELIPE IBARRA ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
_______________________________________
LC. MIGUEL A. ESCOBEDO JAUREGUI
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________________
C. ALICIA PEREZ MAGALLANES
SINDICO MUNICIPAL
___________________________________________
MVZ. VIDAL ROBLES IBARRA.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO
_______________________________________________
PROFR. RAUL RODRIGUEZ RIVAS.
CONTRALOR MUNICIPAL
_____________________________________________
MCD. FELIPE IBARRA ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
_______________________________________
LC. MIGUEL A. ESCOBEDO JAUREGUI
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________________
C. ALICIA PEREZ MAGALLANES
SINDICO MUNICIPAL
___________________________________________
MVZ. VIDAL ROBLES IBARRA.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO
_______________________________________________
PROFR. RAUL RODRIGUEZ RIVAS.
CONTRALOR MUNICIPAL
_____________________________________________
MCD. FELIPE IBARRA ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
_______________________________________
LC. MIGUEL A. ESCOBEDO JAUREGUI
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________________
C. ALICIA PEREZ MAGALLANES
SINDICO MUNICIPAL
___________________________________________
MVZ. VIDAL ROBLES IBARRA.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO
_______________________________________________
PROFR. RAUL RODRIGUEZ RIVAS.
CONTRALOR MUNICIPAL
_____________________________________________
MCD. FELIPE IBARRA ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
_______________________________________
LC. MIGUEL A. ESCOBEDO JAUREGUI
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________________
C. ALICIA PEREZ MAGALLANES
SINDICO MUNICIPAL
___________________________________________
MVZ. VIDAL ROBLES IBARRA.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO
_______________________________________________
PROFR. RAUL RODRIGUEZ RIVAS.
CONTRALOR MUNICIPAL
_____________________________________________
MCD. FELIPE IBARRA ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
_______________________________________
LC. MIGUEL A. ESCOBEDO JAUREGUI
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________________
C. ALICIA PEREZ MAGALLANES
SINDICO MUNICIPAL
___________________________________________
MVZ. VIDAL ROBLES IBARRA.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO
_______________________________________________
PROFR. RAUL RODRIGUEZ RIVAS.
CONTRALOR MUNICIPAL
_____________________________________________
MCD. FELIPE IBARRA ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
_______________________________________
LC. MIGUEL A. ESCOBEDO JAUREGUI
TESORERO MUNICIPAL
___________________________________________
C. ALICIA PEREZ MAGALLANES
SINDICO MUNICIPAL
___________________________________________
MVZ. VIDAL ROBLES IBARRA.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO
_______________________________________________
PROFR. RAUL RODRIGUEZ RIVAS.
CONTRALOR MUNICIPAL