## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Zacatecas | 15 | 1 | 59

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 15
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
ZAC00170300955922 | 'Escuela Normal Experimental "Salvador Varela Reséndiz 32msu0033z | - | Zacatecas | Juchipila | Juchipila | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC16160200669733 | Remodelacion Del Templo De Guadalajarita | 701003 | Zacatecas | Juchipila | Guadalajarita | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Lote | 565 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada desde el primer trimestre del 2017 / Registro: este proyecto es del ejercicio fiscal 2016 y esta terminado desde el primer trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840431 | Cct 32djn0155a Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Antonio Rosales | - | Zacatecas | Juchipila | Juchipila | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2017 | 1462089.16 | 1462089.16 | 1462089.16 | 1462089.16 | 1462089.16 | 1462089.16 | 1462089.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200888975 | Construcción De Re De Agua Potable En La Comunidad De Pueblo Viejo | 701002 | Zacatecas | Juchipila | Pueblo Viejo | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1100800 | 1100800 | 1100800 | 274608.83 | 274608.83 | 274608.83 | 274608.83 | 24.9463 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889016 | Construcción De Domo En Plaza Cívica Del Jardín De Niños Prof. Jose Santos Flores De El Remolino | 701004 | Zacatecas | Juchipila | El Remolino | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS POR CONTRATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 68346.11 | 67925.26 | 67925.26 | 19.978 | 0 | Otros | 48 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889035 | Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico En Casa Del Peregrino De La Mezquitera Sur | 701007 | Zacatecas | Juchipila | Mezquitera Sur | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA POR ASIGNACIÓN DIRECTA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 71471 | 71471 | 71471 | 35735.51 | 35735.51 | 35735.51 | 35735.51 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889060 | Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Calle Jesús Quezada Entre Calle 5 De Mayo Y Av. Del Maestro | 701008 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 437675.27 | 437675.27 | 437675.27 | 437675.27 | 29.9778 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889075 | Construcción De Templo En La Colonia Popular Del Sol (1ra Etapa) | 701009 | Zacatecas | Juchipila | Colonia Popular del Sol | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS POR ASIGNACIÓN DIRECTA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 119874.21 | 119874.21 | 119874.21 | 119874.21 | 29.9686 | 0 | Otros | 285 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889084 | Construcción De Domo En Plaza Civica En La Escuela Primaria Bonifacio Falcon | 701010 | Zacatecas | Juchipila | Bonifacio Falcón (San Sebastián) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS POR UNIVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES | Educación | En Ejecución | 2017 | 763500 | 763500 | 763500 | 380944.61 | 380944.61 | 380944.61 | 380944.61 | 49.8945 | 0 | Otros | 291 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170200889100 | Construcción De Domo En Plaza Cívica En El C.B.T.A. 286 Víctor Rosales | 701011 | Zacatecas | Juchipila | Las Acacias | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES | Educación | En Ejecución | 2017 | 754700 | 754700 | 754700 | 225668.24 | 225668.24 | 225668.24 | 225668.24 | 29.9017 | 0 | Otros | 350 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889123 | Construcción De Domo En El Centro De Atención Múltiple Xochipilli | 701012 | Zacatecas | Juchipila | Bonifacio Falcón (San Sebastián) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES | Educación | En Ejecución | 2017 | 380000 | 380000 | 380000 | 113160.92 | 113160.92 | 113160.92 | 113160.92 | 29.7792 | 0 | Otros | 49 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889135 | Rehabilitación De Centro Comunitario En La Colonia Enrique Estrada | 701013 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA EN ADJUDICACIÓN DIRECTA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 755000 | 755000 | 755000 | 226500 | 226500 | 226500 | 226500 | 30 | 0 | Otros | 865 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889148 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Guayabera | 701014 | Zacatecas | Juchipila | El Remolino | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 677300 | 677300 | 677300 | 339232.53 | 339232.53 | 339232.53 | 339232.53 | 50.086 | 0 | Metros Cuadrados | 855 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200900466 | Construccion De Firme, Barda Perimetral Y Modulo De Sanitarios En La "Explanada De La Cultura De Juchipila" - 6205445 | 6205445 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 443953.44 | 443953.44 | 443953.44 | 443953.44 | 29.6265 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: inicio de obra / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200905649 | Prim. Benito Juarez, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios | INZACE-FAM-076-2017 | Zacatecas | Juchipila | Juchipila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2017 | 628137 | 628137 | 628137 | 628137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO HA INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.